|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  распоряжением Правительства Свердловской области  от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области  на 2018–2021 годы и состава рабочей группы по поддержке  и развитию чтения  в Свердловской области» |

**ПРОГРАММА**

**поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы**

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации, основные проблемы   
в указанной сфере и прогноз ее развития**

В настоящее время в стране наблюдается системный кризис читательской культуры. Чтение сегодня утрачивает статус национальной культурной традиции, существенно снизился уровень грамотности населения. Сложившиеся   
за последние годы стереотипы успеха в бизнесе и общественной жизни   
не связываются в общественном сознании с чтением, зачастую даже противопоставляются ему. Возрастающий дефицит знаний в обществе также   
во многом обусловлен снижением у населения интереса к чтению.

В досуговых предпочтениях молодежи чтение все больше заменяется альтернативными, менее затратными с интеллектуальной точки зрения видами деятельности. Книга как источник накопленного поколениями духовного опыта   
и нравственных идеалов, как база для формирования общего культурного   
и языкового пространства, интеллектуальной преемственности поколений утрачивает свое значение.

Произошедшее снижение уровня грамотности населения создает угрозу интеллектуальной конкурентоспособности страны. В то же время скоординированные усилия государственной власти, научной среды, бизнес- сообщества, образовательного и библиотечного сообществ, средств массовой информации и общественных институтов имеют возможности влиять на уровень читательской культуры.

Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тенденция, и во многих странах предпринимаются активные попытки этому противодействовать исходя из понимания роли чтения для развития страны. Мировой опыт свидетельствует о том, что можно изменить ситуацию к лучшему. В национальных программах поддержки и развития чтения особое внимание уделяется поддержке национальных авторов, созданию информационной инфраструктуры, развитию оптово-розничной книжной торговли и специальных институций, прежде всего библиотек. В целом на уровне государства и средств массовой информации создается образ чтения как полезного, модного   
и престижного занятия для самых разных социальных групп.

Главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ряды активных читателей многочисленные группы достаточно образованных работающих россиян, которые определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего, но которые   
по разным причинам почти перестали читать.

По состоянию на 1 января 2018 года инфраструктуру продвижения чтения   
в Свердловской области представляют:

1) 4 областные государственные библиотеки;

2) 846 муниципальных общедоступных (публичных) библиотек, в том числе 571 сельская;

3) 1295 пунктов внестационарного обслуживания пользователей общедоступных библиотек на территории Свердловской области;

4) более 1300 библиотек образовательных организаций;

5) 11 литературных музеев в составе 4 юридических лиц;

6) 95 книгоиздательских организаций;

7) около 100 специализированных книжных магазинов;

8) 3 литературные общественные организации: Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» и Свердловская областная общественная организация «Ассоциация писателей Урала»;

9) автономная некоммерческая организация «Содружество детских писателей».

В ведении Министерства культуры Свердловской области находится государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала «Урал».

Ведущую роль в продвижении чтения играют библиотеки. По количеству общедоступных библиотек и объему библиотечного фонда Свердловская область входит в первую десятку среди субъектов Российской Федерации и занимает   
I место в Уральском федеральном округе.

При этом в последние годы в Свердловской области наблюдается сокращение количества библиотек и объема библиотечного фонда. В 2017 году библиотечная сеть сократилась на 3 единицы.

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание принимаются меры по развитию внестационарных и удаленных форм обслуживания. На фоне сокращения сети библиотек наблюдается прирост количества библиотечных пунктов. Развиваются электронные услуги, позволяющие осуществлять обслуживание удаленных пользователей через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Доступ   
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеет   
741 библиотека, что составляет 87,2% от общего количества библиотек   
в Свердловской области.

Совокупный объем библиотечного фонда Свердловской области составляет более 16,0 млн. экземпляров, из которых 98% составляют печатные издания. Однако качество фондов, которое характеризуется ежегодным процентным обновлением, не соответствует установленным нормативам. Показатель ежегодного обновления библиотечных фондов в Свердловской области составляет от 2,3 до 3,5%. Норматив обновляемости библиотечных фондов, определенный ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), составляет для стран третьего мира 5% новых поступлений в год, развитых стран – 10% в год.

Обеспеченность жителей фондами библиотек в Свердловской области составляет 4 экземпляра на 1 человека.

Недостаток новой литературы в библиотеках отражается на основных показателях библиотечной деятельности.

Охват населения Свердловской области библиотечным обслуживанием составляет 33,3%, что ниже среднероссийского (35,5%). Среднее количество книговыдач на 1 человека составляет 6,2–6,5 экземпляра.

Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек Свердловской области обусловлена следующими факторами: старение библиотечных фондов, общее падение интереса к традиционному чтению, характерное для информационного общества, с одновременным расширением потребностей граждан в электронной информации.

Таким образом, вопросы читательской активности и улучшения качества чтения, развития культуры и читательской компетентности населения Свердловской области остаются проблемными и требуют решения.

Программа поддержки и развития чтения в Свердловской области   
на 2018–2021 годы (далее – Программа) призвана переломить вышеуказанные негативные тенденции, способствовать повышению уровня чтения и грамотности   
жителей. Реализация Программы предусматривает скоординированную работу органов государственной власти, учреждений образования, культуры, книгоиздательской отрасли, общественных организаций и творческих союзов.

**Раздел 2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской активности, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения Свердловской области.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) развитие системы управления по поддержке и развитию чтения   
в Свердловской области;

2) обеспечение просветительской деятельности в Свердловской области;

3) популяризация чтения в Свердловской области.

Реализация Программы позволит:

1) привлечь внимание широких слоев населения Свердловской области   
к литературному процессу, содействовать формированию мотивации к чтению;

2) создать благоприятные условия для поддержки и развития традиций чтения, популяризации чтения среди детей и молодежи;

3) развить систему библиотечного информационного обеспечения населения, повысить статус библиотек как центров чтения и распространения книжной культуры;

5) обеспечить удаленный доступ к информации, популяризировать электронные издания;

6) активизировать книгоиздание и книготорговлю, знакомить жителей Свердловской области с продукцией издательств Свердловской области, уральскими писателями и их лучшими произведениями.

Учитывая социальную значимость определенных задач, при реализации Программы необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие, которое позволит более эффективно использовать имеющиеся в Свердловской области ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач.

Мероприятия Программы планируется осуществлять по следующим направлениям:

1) популяризация чтения;

2) приобщение к чтению детей и подростков;

3) участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения;

4) поддержка литературно-художественного творчества;

5) развитие библиотек;

6) развитие книжного дела икнижной торговли;

7) взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность. Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов, направленных   
на популяризацию книг и чтения;

8) повышение уровня профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры чтения. Научная профессиональная коммуникация (форумы, конференции, семинары);

9) научно-исследовательская деятельность;

10) издательская деятельность;

11) организационно-административная деятельность в сфере развития чтения.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы**

План мероприятий по выполнению Программы содержит мероприятия   
с указанием сроков, исполнителей мероприятий Программы и ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы, предусматривает взаимосвязь между мероприятиями, проводимыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Программа направлена на достижение цели, решение поставленных задач и повышение эффективности мер, принимаемых   
в Свердловской области, по поддержке и развитию чтения.

В рамках Программы планируется реализация мероприятий, обеспечивающих развитие инфраструктуры чтения в Свердловской области.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы представлены   
в приложении № 2 к Программе.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности исполнителей мероприятий Программы.

**Раздел 6. Управление Программой**

Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – Министерство культуры Свердловской области.

Исполнители Программы:

1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий Программы;

2) представляют ответственному исполнителю Программы информацию  
о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ответственный исполнитель Программы:

1) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, готовит и вносит на рассмотрение Правительству Свердловской области предложения о внесении изменений и (или) дополнений   
в Программу;

2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;

3) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Правительству Свердловской области отчет о ходе реализации Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к Программе поддержки и развития чтения в Свердловской области  на 2018–2021 годы |

**ПЛАН**

**мероприятий по выполнению Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области   
на 2018–2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Глава 1. Популяризация чтения** | | | |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» в Свердловской области | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство культуры Свердловской области, областные государственные библиотеки, муниципальные библиотеки, расположенные  на территории Свердловской области (далее – муниципальные библиотеки)  (по согласованию) | позиционирование библиотеки как доступной социокультурной, интеллектуальной площадки, привлечение новых посетителей, повышение интереса  к чтению |
|  | Организация и проведение областной акции тотального чтения «День чтения» | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство культуры Свердловской области, областные государственные библиотеки, муниципальные библиотеки  (по согласованию) | повышение социального статуса читающего человека, формирование системы продвижения литературы  с привлечением известных людей и использованием всех каналов коммуникации |
|  | Организация и проведение Всероссийского фестиваля литературных журналов  «Толстяки на Урале» | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство культуры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно- художественного  и публицистического журнала «Урал» | привлечение внимания читателей разных возрастов к литературно-художественным журналам |
|  | Организация массовых мероприятий, в том числе флешмобов, направленных на популяризацию книг и чтения среди молодежи | 2018–2019 годы | Департамент молодежной политики Свердловской области | развитие у молодежи культуры чтения, формирование творческого мышления |
|  | Организация буккроссинга  в муниципальных учреждениях  по работе с молодежью, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 2018–2021 годы | Департамент молодежной политики Свердловской области | привлечение внимания молодежи к книге и чтению |
|  | Организация сезонных читальных залов на открытых площадках,  в местах массового отдыха граждан (реализация проектов «Летний читальный зал», «Книга под солнцем» и других) | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки, муниципальные библиотеки (по согласованию) | создание летних литературных площадок под открытым небом, повышение доступности библиотечных услуг, увеличение числа посетителей библиотек |
|  | Организация и проведение курсов информационной грамотности пользователей, тематических семинаров, в том числе в рамках проекта «Школа читателя» | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | стимулирование интереса  к книжной культуре, развитие медийно-информационной грамотности |
|  | Организация и проведение Екатеринбургского книжного фестиваля | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство культуры Свердловской области, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | популяризация книги  и чтения, создание условий для конструктивного диалога библиотечных специалистов, писателей, представителей книгоиздательских  и книготоргующих организаций |
|  | Организация и проведение фестиваля «Дни науки в Белинке» | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | популяризация научных знаний, повышение интереса у населения  к научно-популярной литературе |
|  | Оформление тематических книжно-журнальных и художественных экспозиций | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | раскрытие фондов библиотек, привлечение читателей и партнеров |
|  | Организация и проведение встреч с писателями, презентаций книг уральских авторов | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | популяризация творчества уральских писателей, активизация процесса общения авторов  и читателей |
|  | Организация и проведение тематических циклов мероприятий (лекции и семинары  по литературоведению, психологии, искусствоведению, родоведению, этнографии и другие) | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | привлечение посетителей  в библиотеку, знакомство  с ее деятельностью  и фондом, повышение культурного уровня населения |
|  | Организация работы лингвистических, литературных, поэтических, книжных клубов  при областных государственных  и муниципальных библиотеках | 2018–2020 годы | областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | приобщение населения  к чтению, повышение читательской компетенции |
|  | Организация и проведение литературной тифлоэкспедиции «ЧитайУрал!» (краеведческие чтения по Брайлю) | 2018–2019 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | обеспечение безбарьерного доступа к информации краеведческого характера для инвалидов по зрению, увеличение доли активных читателей среди людей  с проблемами зрения |
|  | Проведение мероприятий в рамках проекта «Электронный пандус»  с использованием новых адаптированных для людей  с проблемами зрения технологий  и различных видов тифлооборудования  (конкурсы, мастер-классы,  форумы, конференции) | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | обеспечение безбарьерного доступа к информации  для инвалидов по зрению,  продвижение новых информационных технологий для обеспечения комфортного чтения среди людей  с проблемами зрения, увеличение доли активных читателей среди людей с проблемами зрения |
|  | Проведение акции  по внестационарному библиотечному обслуживанию людей с проблемами зрения «Пока все дома» | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | развитие внестационарных форм обслуживания людей с проблемами зрения,  увеличение доли активных читателей среди людей  с проблемами зрения |
|  | Проведение межрегиональной акции «Марийская книга специальных форматов на уральской земле» | июнь  2018 года | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | продвижение национальной книги в специальных форматах для слепых |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям российских писателей и поэтов | 2018–2021 годы  (по отдельным планам) | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию), областные государственные учреждения культуры  и образования,  муниципальные учреждения культуры  и образования, расположенные  на территории Свердловской области  (по согласованию) | популяризация лучших образцов отечественной литературы |
|  | Организация и проведение городского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург» (в формате open air) | 2018–2021 годы,  ежегодно | управление культуры Администрации города Екатеринбурга  (по согласованию),  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»  (по согласованию) | повышение престижности чтения как культурной ценности, развитие партнерства  по продвижению книги  и чтения, увеличение доли населения, вовлеченного в мероприятия  по популяризации чтения |
|  | Организация и проведение городского диктанта по литературе  «Лига знатоков книги» | 2018–2021 годы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» (по согласованию) | создание мотивирующих установок на расширение круга чтения |
|  | Организация мобильных библиотек  в рамках проведения общегородских мероприятий «Библиотека всегда рядом!» | 2018–2021 годы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»  (по согласованию) | содействие формированию благоприятной для продвижения чтения информационной среды  и повышение доступности книг, вовлечение  в активное квалифицированное чтение нечитающих и мало читающих людей |
|  | Организация передвижных книжных выставок методической, справочной  и художественной литературы  на языках народов России, а также изданий, посвященных народам России, их этнологии и этнографии, истории, культуре и литературе | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | популяризация чтения среди жителей Свердловской области через культурно-массовые мероприятия, увеличение доли активных читателей  в Свердловской области |
|  | Организация и проведение молодежного фестиваля «Вместе  с книгой к миру и согласию» | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | популяризация книги  и чтения среди жителей Свердловской области через культурно-массовые мероприятия, увеличение доли активных читателей  в Свердловской области |
|  | Организация и проведение областного марафона национальных литератур народов России (совместно с муниципальными библиотеками Свердловской области) | 2019 год | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | популяризация книги  и чтения среди жителей Свердловской области через культурно-массовые мероприятия |
|  | Организация и проведение акции «Неделя национальной книги» | 2019–2021 годы,  ежегодно | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | популяризация книги  и чтения среди жителей Свердловской области через культурно-массовые мероприятия,  увеличение доли активных читателей в Свердловской области |
|  | **Глава 2.** Приобщение к **чтению детей** и **подростков** | | | |
|  | Поддержка мероприятий просветительского  и образовательного характера, направленных на усиление мотивации к чтению и изучению русской литературы | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство общего  и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области  «Институт развития образования»,  государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» | формирование у детей  и подростков интереса  к книге и чтению, создание мотивирующих установок на расширение круга чтения |
|  | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса сочинений для школьников | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство общего  и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области  «Институт развития образования»,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | создание мотивирующих установок на расширение круга чтения |
|  | Реализация областного проекта «ЧИТАЙмер»:  региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;  областной конкурс детского литературного творчества «Вдохновение»;  областной конкурс художественного чтения для начальной школы «Читалочка» | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство общего  и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи»,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  (по согласованию) | формирование у детей  и подростков интереса  к книге и чтению, создание мотивирующих установок на расширение круга чтения |
|  | Организация и проведение тематических гуманитарных смен  в оздоровительном центре «Таватуй» | 2018–2021 годы,  ежегодно | Министерство общего  и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» | формирование у детей  и подростков интереса  к книге и чтению, создание мотивирующих установок на расширение круга чтения |
|  | Организация и проведение  Всероссийской акции «Неделя детской и юношеской книги» | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», муниципальные библиотеки  (по согласованию) | популяризация книги  и чтения среди детей  и подростков |
|  | Организация и проведение цикла встреч «Автор в библиотеке», презентаций книг детских писателей Свердловской области (встречи  с авторами) | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», автономная некоммерческая организация «Содружество детских писателей»  (по согласованию) | повышение у детей и молодежи интереса к чтению книг уральских авторов, продвижение краеведческой литературы |
|  | Организация и проведение российского фестиваля-ярмарки детской и юношеской книги | 2019 год,  2021 год | Министерство культуры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | повышение у детей  и подростков интереса  к чтению |
|  | Организация и проведение областной акции по популяризации научно-популярной литературы «Ночь науки» (совместно с Уральским отделением Российской академии наук, Информационным центром  по атомной энергии) | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | популяризация естественнонаучных знаний среди детей и молодежи, формирование интереса  к научно-популярной литературе |
|  | Организация и проведение «Фестиваля неПрочитанных книг» для детей и подростков | 2018 год,  2020 год | Министерство культуры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», муниципальные библиотеки  (по согласованию) | пропаганда детской  и юношеской литературы,  популяризация чтения среди детей и молодежи |
|  | Разработка и реализация программ летнего чтения детей и подростков | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки, муниципальные библиотеки  (по согласованию) | организация досуга детей  и подростков в летние каникулы посредством популяризации книги  и чтения |
|  | Реализация проектов и программ семейного чтения | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | возрождение традиций семейного чтения, популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства |
|  | Реализация детского краеведческого проекта «ПутеВодитель» в реальном и цифровом форматах | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | разработка цикла занятий для детей по истории Екатеринбурга  и Свердловской области |
|  | Реализация проекта «Внеклассное чтение» на базе школ, реализующих адаптированные общеобразовательные программы | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | увеличение доли активных читателей среди детей-инвалидов по зрению |
|  | **Глава 3. Участие в международных и всероссийских проектах по развитию чтения** | | | |
|  | Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области, Министерство общего  и профессионального образования Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | позиционирование Свердловской области  на всероссийском уровне |
|  | Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина»,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | повышение интереса детей к патриотической литературе |
|  | **Глава 4. Поддержка литературно-художественного творчества** | | | |
|  | Организация и проведение областного семинара молодых авторов Свердловской области | 2019 год | Министерство культуры Свердловской области,  государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно- художественного  и публицистического журнала «Урал» | поддержка современного литературного творчества, выпуск тематического сборника произведений молодых авторов в журнале «Урал» |
|  | Вручение Всероссийской литературной премии имени  П.П. Бажова | 2018–2021 годы | Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»  (по согласованию) | поддержка современного литературного творчества, развивающего традиции русской литературы  на основе национальных  и общечеловеческих ценностей |
|  | Вручение международной литературной детской премии  им. В.П. Крапивина | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области,  государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», автономная некоммерческая организация «Содружество детских писателей»  (по согласованию) | поддержка и популяризация творчества детских писателей |
|  | Организация и проведение областного фестиваля детской поэзии «Щегол» | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | вовлечение детей  в литературное творчество, выявление и поддержка одаренных детей  в области литературы  и художественного слова |
|  | Организация и проведение международного литературного конкурса малой прозы  «ЭтноПеро» | февраль – октябрь  2018 года | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | создание новых художественных произведений,  поощрение авторов литературных произведений, направленных  на популяризацию истории и культуры народов России |
|  | **Глава 5. Развитие библиотек** | | | |
|  | Комплектование фондов общедоступных библиотек, расположенных на территории Свердловской области | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) | обновление фондов общедоступных (публичных) библиотек, повышение качества библиотечно-информационных услуг |
|  | Предоставление субсидий местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в номинации «Библиотечное дело» | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области | повышение качества библиотечно-информационных услуг |
|  | Присуждение премий Губернатора Свердловской области  в библиотечной сфере | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области | поддержка  и популяризация инновационных библиотечных проектов |
|  | Развитие сети электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки  и виртуальных читальных залов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) | обеспечение доступа населения Свердловской области к национальному библиотечному фонду, повышение доступности информационно-библиотечных услуг |
|  | Организация работы регионального центра доступа населения Свердловской области  к информационным ресурсам Президентской библиотеки  имени Б.Н. Ельцина на базе государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области,  государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | обеспечение доступа населения Свердловской области к фонду Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина |
|  | Организация подписки на сетевые удаленные лицензионные ресурсы для читателей областных государственных и муниципальных библиотек Свердловской области | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | повышение доступности электронных ресурсов для жителей Свердловской области, популяризация различных способов чтения и электронных ресурсов |
|  | Организация предоставления  удаленного доступа к электронным каталогам и базам данных, электронной библиотеке  в информационно-  телекоммуникационной сети  «Интернет» | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | обеспечение удаленного доступа к информации |
|  | Реализация проекта «Книга в два  клика»: доступ к электронным  ресурсам «ЛитРес» | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | популяризация различных способов чтения |
|  | **Глава 6.** Развитие книжного дела **и** книжной торговли | | | |
|  | Проведение мониторинга объектов торговли в муниципальных образованиях, расположенных  на территории Свердловской области, осуществляющих розничную продажу печатной продукции  (книг и периодических изданий) | 2018–2021 годы  (ежегодно  до 25 декабря) | Министерство агропромышленного комплекса  и продовольствия Свердловской области | исследование уровня обеспеченности населения Свердловской области торговыми объектами, осуществляющими розничную продажу печатной продукции, динамики их численности |
|  | Открытие книжных киосков на базе областных государственных  и муниципальных библиотек | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | повышение доступности книжной и периодической печатной продукции для населения Свердловской области |
|  | Проведение городского издательского конкурса «Книга года» | 2018–2021 годы,  ежегодно | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный центр «Екатеринбург»  (по согласованию) | повышение качества книжной (полиграфической) продукции, обновление библиотечного фонда краеведческого содержания |
|  | **Глава 7. Взаимодействие со средствами массовой информации, пиар-деятельность.**  **Проведение социальных рекламных кампаний и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов, направленных на популяризацию книг и чтения** | | | |
|  | Организация пресс-конференций, разговорных эфиров (интервью), посвященных мероприятиям  по популяризации чтения, обеспечение работы средств массовой информации на мероприятиях, посвященных популяризации чтения | 2018–2021 годы | Департамент информационной политики  Свердловской области | освещение событий, связанных  с популяризацией чтения,  в средствах массовой информации Свердловской области |
|  | Обеспечение мониторинга публикаций в средствах массовой информации по итогам ключевых событий, связанных  с популяризацией чтения | 2018–2021 годы | Департамент информационной политики  Свердловской области,  областные государственные библиотеки | анализ и оценка уровня информационного освещения событий, связанных с популяризацией чтения,  в средствах массовой информации Свердловской области |
|  | Проведение рекламных кампаний, информирование населения  об услугах, ресурсах, проектах библиотек | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | формирование имиджа библиотеки как участника событий городского, областного и российского масштаба, увеличение числа читателей, расширение зоны информирования  о деятельности библиотеки, установление социальных  и творческих связей, поиск партнеров |
|  | Организация циклов передач  на телеканалах и радиостанциях: еженедельные тематические обзоры и обзоры новых книг, информирование о ресурсах и услугах Свердловской областной универсальной научной библиотеки  им. В.Г. Белинского, целевые репортажи о крупных областных  и российских проектах по продвижению чтения и другие | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | информирование жителей Свердловской области  о деятельности библиотек |
|  | Организация телевизионных  и радиопрограмм, пропагандирующих детскую и подростковую литературу | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | повышение статуса чтения среди детей и подростков |
|  | Создание и ведение официальных тематических страниц в социальных сетях по продвижению лучших образцов современной литературы,  по популяризации деятельности библиотек | 2018–2021 годы | областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | популяризация книги  и чтения в социальных сетях |
|  | Организация публикаций статей  о крупных событиях и выставочных проектах Свердловской областной универсальной научной библиотеки  им. В.Г. Белинского в печатных изданиях, в том числе журнале «Культура Урала» | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | позиционирование библиотеки как крупной социокультурной площадки Свердловской области |
|  | Создание и ведение рубрики в социальных сетях, посвященной чтению книг, публикация различных тематических книжных подборок  и рейтингов в социальных сетях молодежных групп | 2019–2021 годы | Департамент молодежной политики Свердловской области | популяризация чтения  в молодежной среде |
|  | Реализация фотопроекта с участием  медийных личностей Свердловской области, подготовка плакатов социальной направленности, популяризирующих чтение  в молодежной среде, взаимодействие с блогерами | 2019–2020 годы | Департамент молодежной политики Свердловской области | популяризация чтения  в молодежной среде |
|  | Создание сетевого ресурса «Литературная карта Свердловской области», «Литературная карта «Национальные литературы народов России» | 2019–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека», муниципальные библиотеки  (по согласованию) | популяризация  и продвижение чтения, национальных литератур народов Российской Федерации |
|  | Реализация проекта «Горизонты доступного чтения» (проведение социальных кампаний  на общегородских площадках) | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | просветительская деятельность среди населения, увеличение доли активных читателей среди людей с проблемами зрения |
|  | Продвижение площадок альтернативного электронного чтения для инвалидов по зрению  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная библиотека «ЛитРес», Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов  по зрению «ЛОГОС» | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | обеспечение безбарьерного доступа к информации, продвижение новых информационных технологий для обеспечения комфортного чтения среди людей  с проблемами зрения, увеличение доли активных читателей среди людей  с проблемами зрения |
|  | Реализация социокультурного проекта «Библиотечный автоинформатор» в рамках реализации социокультурного проекта «Время. События. Творчество» | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | продвижение чтения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  увеличение доли активных читателей среди людей  с проблемами зрения |
|  | Реализация проекта «МЕДИАконТЕКСТ» | 2018–2021 годы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»  (по согласованию) | популяризации чтения  и деятельности библиотек, расширение круга партнеров, увеличение числа пользователей |
|  | Организация акций в социальных сетях в поддержку чтения «ОтЛИЧНЫЙ выбор» | 2018–2021 годы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»  (по согласованию) | развитие среды для неформального общения  по поводу книг и чтения,  увеличение доли молодежи, вовлеченной  в систему повышения читательской компетентности,  продвижение лучших образцов литературы |
|  | Реализация культурно-просветительского проекта «Литературный Екатеринбург:  в онлайн- и офлайн-форматах» | 2018–2021 годы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»  (по согласованию) | создание образа Екатеринбурга как города пишущего и читающего |
|  | Создание и демонстрация социальной рекламы «Читай!», направленной  на продвижение чтения на родном языке | в течение  2018 года | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | поддержка и развитие традиций чтения на родном языке |
|  | Организация и проведение конкурса на лучшую публикацию на тему  «Мы читаем!» для юных корреспондентов Свердловской области | апрель – сентябрь  2018 года | региональная общественная организация «Свердловский Творческий Союз журналистов» (по согласованию) | повышение творческой активности юных корреспондентов Свердловской области, привлечение их внимания  к вопросам популяризации чтения |
|  | **Глава 8. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов инфраструктуры чтения. Научная профессиональная коммуникация (форумы, конференции, семинары)** | | | |
|  | Организация и проведение  курсов повышения квалификации сотрудников муниципальных библиотек | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского»,  областные государственные библиотеки,  муниципальные библиотеки  (по согласованию) | повышение качества обслуживания читателей, освоение методов работы по продвижению  и развитию чтения |
|  | Реализация проекта повышения квалификации библиотекарей «Онлайн-школа» по современным формам продвижения книги и чтения в молодежной среде | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | создание стабильно работающей методической интернет-площадки |
|  | Проведение областного конкурса среди муниципальных библиотек  «Неизвестный Урал» | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | стимулирование интереса  к краеведческой литературе |
|  | Подготовка методических рекомендаций по вопросам продвижения чтения | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | освоение опыта библиотек Свердловской области  и других субъектов Российской Федерации |
|  | Организация мастер-классов лауреатов премий Губернатора Свердловской области  в библиотечной сфере | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | обобщение  и популяризация опыта работы по продвижению чтения |
|  | Организация и проведение областного совещания директоров государственных и муниципальных библиотек | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | анализ состояния библиотечного обслуживания населения Свердловской области |
|  | Организация и проведение просветительских вебинаров в рамках проекта «Вебинары в Белинке» | 2018–2021 годы | государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского» | повышение культуры чтения специалистов библиотечной сферы |
|  | Организация и проведение всероссийской научно-практической конференции «Крапивинские чтения» | 2019 год | Министерство культуры Свердловской области,  государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | консолидация усилий специалистов библиотечной сферы, педагогов и родителей  в решении проблем чтения детей и молодежи |
|  | Организация и проведение IV Летней международной школы «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения» | 2019 год | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | обучение специалистов сферы культуры созданию фильмов, спектаклей для инвалидов по зрению  как одному из способов продвижения чтения |
|  | Организация и проведение областных конкурсов по продвижению культуры и литературы народов Среднего Урала | 2018 год | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | активизация творческого потенциала библиотечных работников, выявление  и поощрение лучших библиотечных проектов, направленных  на сохранение  и популяризацию национальной культуры  и литературы |
|  | Организация и проведение межрегионального телемоста «Формирование фонда национальной литературы в библиотеках России: организационно-правовой аспект» | 2018 год | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | повышение эффективности работы библиотек Российской Федерации  в вопросах формирования фондов библиотек национальной литературы |
|  | Организация и проведение Международной научно-практической конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур» | 2019 год,  2021 год | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | повышение эффективности работы библиотек в вопросах поликультурного обслуживания населения, сохранение и поддержка культурного и языкового многообразия, создание объективной картины состояния современной национальной литературы, сбор и обобщение опыта работы библиотек  по продвижению национальной литературы |
|  | Обеспечение участия библиотек  и библиотекарей в профессиональных конкурсах различного уровня | 2018–2021 годы,  ежегодно | областные государственные библиотеки, муниципальные библиотеки  (по согласованию) | повышение престижа библиотек, привлечение внимания к библиотекам  и чтению |
|  | **Глава 9. Научно-исследовательская деятельность** | | | |
|  | Организация социологического исследования по изучению чтения молодежи, выпуск аналитического сборника по итогам исследования | 2021 год | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | выявление читательских интересов молодежи |
|  | Подведение итогов исследования  по изучению чтения  в полиэтнической среде «КНИГА. ЧТЕНИЕ. ЭТНОС», выпуск методических рекомендаций  по итогам исследования | 2018–2019 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | изучение состояния  и проблем чтения этнических групп Свердловской области  в контексте социокультурных процессов общественного развития современности |
|  | **Глава 10. Издательская деятельность** | | | |
|  | Издание интернет-журнала начинающих писателей и поэтов «Крапива» | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» | создание постоянно действующей творческой интернет-площадки для детей и подростков |
|  | Издание на базе государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» книг краеведческого характера в специальных формах  для людей с проблемами зрения  в рамках проекта «Уральские  писатели – незрячим читателям» | 2018–2021 годы | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» | обеспечение безбарьерного доступа к информации краеведческого характера для инвалидов по зрению |
|  | Издание рекомендательных библиографических пособий (краеведческих, тематических списков, подборок материалов), размещение их на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечный центр «Екатеринбург»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–2021 годы,  ежегодно | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный центр «Екатеринбург»  (по согласованию) | повышение читательской компетенции |
|  | Выпуск цикла рекомендательных списков «Мир национальных литератур» | 2018–2021 годы,  ежегодно | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | формирование читательских предпочтений посредством продвижения качественной, высокохудожественной, социально значимой литературы в целях сохранения и развития отечественных исторических и культурных традиций |
|  | Выпуск литературно-художественного издания – сборника работ победителей и участников международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» | ноябрь  2018 года | государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» | популяризация творчества авторов литературных произведений, направленных  на популяризацию истории и культуры народов России |
|  | **Глава 11. Организационно-административная деятельность в сфере развития чтения** | | | |
|  | Организация подписания соглашения между Правительством Свердловской области и некоммерческим партнерством «Российский книжный союз» о сотрудничестве  и его реализация | 2018 год | Министерство культуры Свердловской области | укрепление сотрудничества и взаимодействия по развитию инфраструктуры чтения в Свердловской области |
|  | Организация деятельности рабочей группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской области | 2018–2021 годы | Министерство культуры Свердловской области | координация деятельности по поддержке и развитию чтения в Свердловской области |
|  | Организация и обеспечение мониторинга реализации плана мероприятий по выполнению Программы поддержки и развития чтения Свердловской области  на 2018–2021 годы | 2018–2021 годы,  ежеквартально | Министерство культуры Свердловской области,  Министерство общего  и профессионального образования Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса  и продовольствия Свердловской области, Департамент молодежной политики Свердловской области, Департамент информационной политики  Свердловской области, управление культуры Администрации города Екатеринбурга  (по согласованию),  органы местного самоуправления  (по согласованию) | координация деятельности органов и организаций, являющихся исполнителями мероприятий настоящего плана |
|  | Разработка и принятие муниципальных программ (комплексных межведомственных планов) поддержки и развития чтения | до 1 декабря 2018 года | органы местного самоуправления  (по согласованию) | создание благоприятных условий для развития чтения на муниципальном уровне |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2  к Программе поддержки и развития чтения в Свердловской области  на 2018–2021 годы |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

**реализации Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Количество новых поступлений  в фонды общедоступных государственных  и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете  на 1000 жителей | экземпляров | 128 | 129 | 130 | 131 | 80,4 |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,5 | 33,3 |
| 3. | Количество книжных киосков, созданных на базе общедоступных библиотек | единиц | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 |